ĐỒ ÁN MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PROJECT PLAN

Nhóm 10

Trần Nhật Minh - 52200218

Nguyễn Cao Phúc Hải - 52200175

Nguyễn Vũ Thanh Liêm - 52200206

Trần Vũ Hương Mai - 52200312

Nguyễn Công Toàn - 52200271

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

MỤC LỤC

1 Tổng quan	1

Thông tin nhóm	1

Thông tin đồ án	1

2 Kế hoạch đồ án	3

2.1 Các cột mốc – sản phẩm	3

2.2 Kế hoạch trao đổi thông tin	10

Kế hoạch họp nhóm	10

Kế hoạch báo cáo với Product Owner	12

Công cụ hỗ trợ	13

- Tổng quan

Thông tin nhóm

| MSSV | Họ tên | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 52200218 | Trần Nhật Minh | 52200218@student.tdtu.edu.vn | Project Manager Tester |
| 52200175 | Nguyễn Cao Phúc Hải | 52200175@student.tdtu.edu.vn | Business Analyst Developer |
| 52200206 | Nguyễn Vũ Thanh Liêm | 52200206@student.tdtu.edu.vn | Developer |
| 52200312 | Trần Vũ Hương Mai | 52200312@student.tdtu.edu.vn | Designer Tester |
| 52200271 | Nguyễn Công Toàn | 52200271@student.tdtu.edu.vn | Designer Developer |

Thông tin đồ án

| Tên đồ án |  |
| --- | --- |
| Công cụ hướng dẫn | Google Documents |
|  | Discord |
|  | Github |
|  | Visual Studio |
| Product Owner | Thầy Võ Hoàng Quân |

Quy trình: Đồ án này được xây dựng và phát triển theo mô hình Incremental Development <Mô hình tăng trưởng>

Đối tượng sử dụng phần mềm: Tất cả mọi người.

Mô tả quy trình hoạt động: Người dùng vào phần mềm, lựa chọn vùng địa lý mong muốn, theo dõi thông tin, lựa chọn tỉnh thành, theo dõi thông tin, có thể xem chi tiết địa danh thuộc tỉnh thành đó, có thể bình luận, đánh giá và nghe thuyết minh về địa danh hay tỉnh thành, vùng địa lý đó. Ngoài ra người dùng có thể lọc, tìm kiếm địa danh theo nhu cầu.

- Kế hoạch đồ án

  - Các cột mốc – sản phẩm

| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng (man hour) | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/09/2024 - 26/09/2024 | BA liên hệ khách hàng, hẹn lịch trao đổi để lấy yêu cầu từ khách hàng | 3 | Nội dung yêu cầu của khách hàng |
|  | Họp kick off đồ án, cùng nhau phân tích, làm rõ yêu cầu | 3 | Nắm bắt được yêu cầu của khách hàng, vạch ra được phương hướng xây dựng chức năng cho phần mềm |
|  | Phân chia công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | BA tạo biên bản thống nhất yêu cầu khách hàng, thống nhất thời gian bàn giao sản phẩm với nhòm | 5 | Biên bản thống nhất yêu cầu với khách hàng cho phần mềm |
|  | PM làm biên bản họp tuần 1 | 1 | Biên bản họp |
|  | Các thành viên tìm hiểu tài liệu giảng viên cung cấp và tài liệu trên các nền tảng khác | 20 | Nắm được kiến thức cần thiết về phát triển phần mềm |
|  | PM tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềm | 5 | Xem xét quy trình phát triển phù hợp |
| 27/09/2024 - 03/10/2024 | PM lựa chọn mô hình phát triển phù hợp và hoàn thành Project Plan | 5 | Project plan |
|  | Họp nhóm tuần 2, thống nhất về cấu trúc phần mềm | 3 | Cấu trúc phần mềm |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | PM làm biên bản họp tuần 2 | 1 | Biên bản họp tuần 2 |
|  | BA hoàn thành các tài liệu SRS, BRD | 10 | Tài liệu Software Requirement (SRS), Business Requirement Document (BRD) |
|  | Hoàn thiện Use Case và đặc tả | 10 | Use Case Diagram, các đặc tả |
|  | Designer thiết kế giao diện theo nội dung yêu cầu đã thống nhất | 10 | Bản thiết kế giao diện cho phần mềm |
|  | Tìm kiếm thông tin và hình ảnh về vùng địa lý và các địa danh | 15 | File doc chứa thông tin giới thiệu về địa danh, hình ảnh minh họa cho địa danh |
|  | Cả nhóm thống nhất thiết kế database (ERD - Mô hình quan hệ) | 10 | Bản thiết kế database |
| 04/10/2024 - 10/10/2024 | Họp nhóm tuần 3, tổng hợp nội dung hoàn thành tuần 2, triển khai công việc trong tuần | 3 | Tổng kết công việc tuần 2, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần 3 | 1 | Biên bản họp |
|  | Designer và Developer xây dựng database (Khởi tạo lớp, function, trigger,... ) | 15 | Cơ sở dữ liệu cho phần mềm |
|  | Designer thực hiện thiết kế giao diện phần mềm theo bản thiết kế | 20 | Giao diện phần mềm |
|  | Developer tìm hiểu và thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu | 20 | Kết nối cơ sở dữ liệu |
|  | Developer code demo cho các chức năng đăng nhập và phân quyền | 10 | Bản demo chức năng đăng nhập phân quyền |
|  | Báo cáo tiến độ với Product Owner | 2 | Ghi nhận góp ý và sửa đổi |
| 11/10/2024 - 17/10/2024 | Họp tuần 4, tổng kết tuần 3 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 3, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer bắt đầu thực hiện các chức năng của phần mềm theo phân công tuần | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Chuẩn bị các file âm thanh cần thiết | 5 | File âm thanh thuyết minh |
|  | Thực hiện UML | 20 | UML Diagram (Sequence, Activity, State,..) |
|  | BA thông tin đến khách hàng về giao diện của phần mềm | 2 | Ý kiến của khách hàng về giao diện |
| 18/10/2024 - 24/10/2024 | Họp tuần 5, tổng kết tuần 3 triển khai công việc tuần. | 2 | Tổng kết công việc tuần 4, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer tiếp tục thực hiện các chức năng cho phần mềm | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Tester kiểm tra những chức năng đã được thực hiện | 5 | Phát hiện các điểm bất thường trong thao tác |
| 25/10/2024 - 31/10/2024 | Họp tuần 6, tổng kết tuần 5 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 5, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer tiếp tục thực hiện các chức năng cho phần mềm | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Tester kiểm tra những chức năng đã được thực hiện | 5 | Phát hiện các điểm bất thường trong thao tác |
|  | Liên kết các chức năng theo tuần tự | 5 | Phần mềm được liên kết theo cấu trúc đã có |
|  | Báo cáo tiến độ với Product Owner | 2 | Ghi nhận góp ý và sửa đổi |
| 1/11/2024 - 7/11/2024 | Họp tuần 7, tổng kết tuần 6 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 6, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer tiếp tục thực hiện các chức năng cho phần mềm | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Tester kiểm tra những chức năng đã được thực hiện | 5 | Phát hiện các điểm bất thường trong thao tác |
|  | Liên kết các chức năng theo tuần tự | 5 | Phần mềm được liên kết theo cấu trúc đã có |
|  | Họp giữa đồ án | 2 | Kiểm tra tiến độ đồ án, tổng hợp code, demo các chức năng |
| 8/11/2024 - 14/11/2024 | Họp tuần 8, tổng kết tuần 7 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 7, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer tiếp tục thực hiện các chức năng cho phần mềm | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Tester kiểm tra những chức năng đã được thực hiện | 5 | Phát hiện các điểm bất thường trong thao tác |
|  | Liên kết các chức năng theo tuần tự | 5 | Phần mềm được liên kết theo cấu trúc đã có |
|  | Báo cáo tiến độ với Product Owner | 2 | Ghi nhận góp ý và sửa đổi |
| 15/11/2024 - 21/11/2024 | Họp tuần 9, tổng kết tuần 8 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 8, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer tiếp tục thực hiện các chức năng cho phần mềm | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Tester kiểm tra những chức năng đã được thực hiện | 5 | Phát hiện các điểm bất thường trong thao tác |
|  | Liên kết các chức năng theo tuần tự | 5 | Phần mềm được liên kết theo cấu trúc đã có |
|  | BA thông tin đến khách hàng về bản demo phần mềm với các chức năng đã thực hiện | 2 | Ghi nhận góp ý và sửa đổi |
| 22/11/2024 - 28/11/2024 | Họp tuần 9, tổng kết tuần 8 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 8, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Developer tiếp tục thực hiện các chức năng cho phần mềm | 10 | Các chức năng phần mềm |
|  | Báo cáo tiến độ với Product Owner | 2 | Ghi nhận góp ý và sửa đổi |
|  | Liên kết các chức năng theo tuần tự | 5 | Phần mềm được liên kết theo cấu trúc đã có |
|  | Hoàn Thiện Phần Mềm | 2 | Phần mềm hoàn chỉnh |
| 29/11/2024 - 5/12/2024 | Họp tuần 9, tổng kết tuần 8 triển khai công việc tuần. | 3 | Tổng kết công việc tuần 8, nắm được yêu cầu tuần |
|  | PM làm biên bản họp tuần | 1 | Biên bản họp |
|  | Phân công nhiệm vụ và công việc trong tuần | 1 | Vai trò, công việc trong tuần của từng thành viên |
|  | Hoàn thiện phần mềm | 5 | Phần mềm quảng bá địa danh |
|  | Tester kiểm thử lại toàn bộ các chức năng phần mềm | 5 | Các điểm bất thường trong thao tác với các chức năng |
|  | BA liên hệ với khách hàng | 2 | Trao đổi về thời gian bàn giao |
|  | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | 2 | Biên bản bàn giao |
| 6/12/2024 - 20/12/2024 | Báo cáo đồ án | 3 | Báo cáo đồ án với Product Owner |
| Tổng giờ |  | 372 |  |

20/9/2024

-

03/10/2024

04/10/2024

-

17/10/2024

13/12/2024

-

20/12/2024

25/10/2024

-

7/11/2024

22/11/2024

-

5/12/2024

8/11/2024

-

21/11/2024

6/12/2024

-

12/12/2024

- BA liên hệ khách hàng, hẹn lịch trao đổi để lấy yêu cầu từ khách hàng.

- PM thảo luận nhóm, phân chia công việc.

- Họp Kick off.

- PM hoàn thành Project Plan.

- BA hoàn thành phân tích yêu cầu chức năng trong SRS.

- BA, Dev,  Designer hoàn thiện Use Case Diagram tổng quát và các đặc tả.

- Designer thiết kế giao diện cơ bản.

- Desinger hoàn thành giao diện cơ bản của phần mềm.

- Designer, Dev thiết kế CSDL.

- Dev lập trình các chức năng cơ bản, đăng nhập phân quyền, ….

- Designer và Dev thiết kế phần mềm dựa trên bản thiết kế

- Báo cáo tiến độ với Product Owner.

- Thông tin đến khách hàng về bản thiết kế phần mềm.

- Thông tin đến khách hàng bản demo chức năng 1.

- Báo cáo với Product Owner.

- Sửa lỗi (nếu có) và tiếp tục phát triển các tính năng

- Dev hoàn thành tất cả các chức năng được giao.

- Tester thực hiện các test case các chức năng.

- Hoàn thành tài liệu HDSD.

- Bàn giao sản phẩm phần mềm (29/11/2024).

- Kết thúc đồ án.

- Báo cáo đồ án

- Tiếp tục thực hiện chức năng.

- Họp giữa đồ án, bản demo các chức năng.

- Báo cáo với Product Owner.

  - Kế hoạch trao đổi thông tin

Kế hoạch họp nhóm

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Phương pháp | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/9/2024 | PM phân chia công việc cho nhóm, thảo luận lấy ý kiến thành viên về các yêu cầu | Discord | BA trình bày bản thu thập các yêu cầu sau khi liên hệ khách hàng |
| 26/9/2024 | Thống nhất yêu cầu của khách hàng, thời gian bàn giao sản phẩm, quy trình phát triển phần mềm | Discord | PM trình bày, lấy ý kiến tất cả mọi người và thống nhất các nội dung buổi họp. |
| 27/09/2024 | Thống nhất phương hướng xây dựng phần mềm, cấu trúc cơ bản của hệ thống. Phân công tìm hiểu về thông tin địa danh. | Discord | Mọi người trình bày ý tưởng về kiến trúc hệ thống. PM tổng kết và gửi Designer thiết kế hệ thống. Thống nhất vùng địa lý thực hiện phần mềm. |
| 05/10/2024 | Kiểm tra bản thiết kế, bắt đầu thiết kế giao diện theo bản thiết kế. Dev và Designer xây dựng và khởi tạo cơ sở dữ liệu. Dev tìm hiểu và liên kết cơ sở dữ liệu. | Discord | PM trình bày Project plan, phân chia công việc. BA trình bày về SRS, BRD Designer chia sẻ bản thiết kế phần mềm. |
| 10/10/2024 | Họp tổng kết nhiệm vụ tuần. Dev code demo các chứng năng. | Discord | Kiểm tra tiến độ thiết kế kiến trúc phần mềm. Kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu |
| 12/10/2024 | Tiếp tục những phần việc tuần trước chưa hoàn thành. Bắt đầu thực hiện các chức năng. Phân công thực hiện UML diagram | Discord | PM đề ra kế hoạch tuần, quyết định chức năng thực hiện trong tuần. Dev báo cáo tiến độ demo code Dev và Designer báo cáo tiến độ cơ sở dữ liệu. |
| 19/10/2024 | Kiểm tra tiến độ UML. Kiểm tra tiến độ thực hiện chức năng. Yêu cầu Tester thực hiện kiểm thử các chức năng đã hoàn thành. | Discord | Dev báo cáo tiến độ PM kiểm tra và phân công nhiệm vụ tuần. |
| 26/10/2024 | Kiểm tra tiến độ thực hiện các chức năng phần mềm. Liên kết các chức năng theo cấu trúc hệ thống. | Discord | Dev, Tester báo cáo tiến độ. PM kiểm tra và phân công nhiệm vụ tuần. |
| 2/11/2024 | Kiểm tra tiến độ về liên kết chức năng. Kiểm tra tiến độ thực hiện chức năng trong tuần. | Discord | Dev, Designer, Tester báo cáo tiến độ. PM kiểm tra và phân công nhiệm vụ tuần. |
| 6/11/2024 | Họp giữa đồ án. Kiểm tra tiến độ thực hiện so với project plan. Triển khai bản demo của đồ án. | Discord | Dev, Tester báo cáo tiến độ. PM kiểm tra và phân công nhiệm vụ tuần. |
| 09/11/2024 | Kiểm tra tiến độ thực hiện. Thực hiện những thay đổi theo yêu cầu (nếu có). | Discord | PM kiểm tra tiến độ và phân công công việc trong tuần. BA thông tin về những ý kiến thay đổi từ khách hàng. |
| 16/11/2024 | Kiểm tra tiến độ thực hiện chức năng trong tuần. Thực hiện những thay đổi (nếu có). | Discord | Dev, Tester báo cáo tiến độ. PM phân công công việc tuần. |
| 23/11/2024 | Phân công thực hiện tài liệu HDSD. Kiểm tra tiến độ và phân công công việc. | Discord | Dev, Tester báo cáo tiến độ. PM kiểm tra tiến độ và phân công công việc tuần. |
| 30/11/2024 | Kiểm tra tài liệu HDSD Kiểm tra các chức năng, các thao tác chức năng. | Discord | Dev, Tester báo cáo tiến độ. |
| 1/12/2024 | Họp trước bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Nhắc nhở hoàn thành các tài liệu liên quan | Discord | Các thành viên kiểm tra lại sản phẩm trước khi bàn giao. PM nhắc nhở các thành viên hoàn thành tài liệu về nội dung mình làm. |
| 12/12/2024 | Họp trước báo cáo | Discord | Các thành viên xem lại đồ án, trao đổi về những gì từng thành viên đã làm. |

Kế hoạch báo cáo với Product Owner

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| 8/10/2024 | Báo cáo về đặc tả cơ sở dữ liệu, ERD, mô hình quan hệ, bản Demo cơ bản về giao diện | PM báo cáo tiến độ, trình bày tiến độ nhóm và các thông tin về đề tài của nhóm, trình bày giao diện demo trên figma cho thầy kiểm tra |
| 29/10/2024 | Báo cáo về tài liệu thiết kế giao diện, sequence diagrams, activity diagrams, show các chức năng cơ bản của phần mềm | PM báo cáo tiến độ, trình bày tiến độ sản phẩm của nhóm |
| 12/11/2024 | Báo cáo về tài liệu report, tiến độ hoàn thành thành chức năng của phần mềm | PM báo cáo tiến độ, trình bày các tài liệu hoàn thành của nhóm, tiến độ sản phẩm của nhóm |
| 26/11/2024 | Báo cáo tiến độ đạt được ở giai đoạn cuối dự án | PM báo cáo tiến độ, trình bày sản phẩm đồ án của nhóm, cuốn report của nhóm |

Công cụ hỗ trợ

- Zalo: Trao đổi nhóm

- Discord: Họp nhóm

- Github: Trao đổi code

- Google Drive: Lưu trữ biên bản

- SQL Server: Tạo cơ sở dữ liệu cho phần mềm

- Google Docs: Viết tài liệu

- Visual Studio: Công cụ xây dựng phần mềm

- Figma: Phác thảo bản thiết kế giao diện Demo

- Canva: Thiết kế

- Draw.io: Vẽ các diagram